## Hoja1
Planificado:			Hecho:			Incidencia:			Semanal:

												PEDRO ESTUVO ENFERMO					ANDREA ESTUVO ENFERMA
LUN 15						MART 16						MIER 17					JUE 18					VIER 19
08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30

ACABAR DE PONER EL AJAX EN EL CODEIGNITER (TODOS)
ACABAR DE PONER EL AJAX EN EL CODEIGNITER (TODOS)														ACABAR DE HACER EL LOGIN CORRECTAMENTE (TODOS)
														ACABAR DE HACER EL LOGIN CORRECTAMENTE (TODOS)
														HACER LA VISTA DE PROFESOR (PEDRO)
														DISEÑO (IÑAKI)
COPIAS DE SEGURIDAD GITHUB Y DRIVE														REVISAR PROGRAMACIÓN Y CREAR LA DE LA SEMANA SIGUIENTE

						ANDREA ESTUVO ENFERMA								IÑAKI FUE AL MEDICO			ANDREA ESTUVO ENFERMA
LUN 22						MART 23						MIER 24					JUE 25					VIER 26
08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30

ACABAR LA VISTA DE PROFESOR (ANDREA, PEDRO)
DISEÑO (IÑAKI)
									REVISAR EL DISEÑO Y LA VISTA (TODOS)
												HACER LAS VISTAS DE ALUMNO Y ADMIN (TODOS)
DISEÑO (IÑAKI)
ACABAR LA VISTA DE PROFESOR (ANDREA, PEDRO)
														FUNCIONES PROFESOR (PEDRO)
														CREAR VISTA ALUMNO (ANDREA)
COPIAS DE SEGURIDAD GITHUB Y DRIVE														REVISAR PROGRAMACIÓN Y CREAR LA DE LA SEMANA SIGUIENTE

														IÑAKI TIENE PRESENTACIÓN DE EIE					ANDREA ESTUVO ENFERMA
LUN 29						MART 30						MIER 31					JUE 1					VIER 2
08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30

DISEÑO RESPONSIVE (IÑAKI)
FUNCIONES NOTAS (PEDRO)
VISTA ALUMNO (ANDREA)
														REVISAR ALUMNO Y PROFESOR (PEDRO)					REVISAR ALUMNO Y PROFESOR (PEDRO)
														FUNCIONES NOTAS ALUMNOS (ANDREA)

DISEÑO RESPONSIVE (IÑAKI)
FUNCIONES NOTAS (PEDRO)
VISTA ALUMNO (ANDREA)
														FUNCIONES NOTAS ALUMNOS (ANDREA)
														REVISAR ALUMNO Y PROFESOR (PEDRO)					REVISAR ALUMNO Y PROFESOR (PEDRO)
														DISEÑO RESPONSIVE (IÑAKI)
COPIAS DE SEGURIDAD GITHUB Y DRIVE														REVISAR PROGRAMACIÓN Y CREAR LA DE LA SEMANA SIGUIENTE

LUN 5						MART 6						MIER 7					JUE 8					VIER 9
08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30
		EXAMEN DIW											EXAMEN DWS					EXAMEN DWC
BORRAR EN ADMIN (TODOS)					BORRAR ADM.
						CREAR RETOS (TODOS)								CREAR RETOS
														SISTEMA TOTAL DE NOTAS (TODOS)

COPIAS DE SEGURIDAD GITHUB Y DRIVE														REVISAR PROGRAMACIÓN Y CREAR LA DE LA SEMANA SIGUIENTE

LUN 12						MART 13						MIER 14					JUE 15					FIN DEL RETO
08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30	08:00-09:00	09:00-10:00	10:00-11:00	11:30-12:30	12:30-13:30	13:30-14:30

COPIAS DE SEGURIDAD GITHUB Y DRIVE